## 1_영상편집시스템
[13 empty] | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
계획 시작일 기초(ⓐ) | 일 자 간 격 ⓒ | 작 업 식 별 자 ⓑ | 업 무 구 분 | 대분류 | 중 분 류 | 작업명 | 산출물 | 작업자 | 비고 | 작업여부 | 계획 시작일 (①=ⓑ/ⓐ+ⓒ) | 계획 종료일 (③=①+②) | time axis 2019-08-01 to 2019-11-08
|  |  |  | 진행율 | [6 empty] | 기준 날짜
개발 |  |  | 개발
요구분석(2xxx) |  |  |  | 요구분석 및 설계
2000 |  |  |  |  | 요구사항정의 | [5 empty] | #N/A | 2017-07-11
[6 empty] | 프로세스 구조도 | 화면정의서 |  |  |  | #N/A | #N/A
[6 empty] | 요구사항 명세 | 요구사항 명세서 |  |  |  | #N/A | #N/A
[6 empty] | 화면정의서 | 화면정의서 |  |  |  | #N/A | #N/A
요구사항분석
[6 empty] | 기능별 필수 기술요구사항 명세 | 요구사항 명세서
구현(4xxx) |  |  |  | 구현 단계
4000 |  |  |  |  | ① | 시스템 공통
2018-09-17 | 1 | 4001 |  |  |  | 인터페이스 구현 |  |  |  |  | 2019-08-12
| 1 | 4002 |  |  |  | B_BOX On/Off 기능 (추출시 flag 체크값 변화로 감지, 추출당시 B_BOX 생성/미생성 처리)
| 1 | 4003 |  |  |  | 설정 탭 초기 설정 데이터 로드(프로그램 수행 시)
| 1 | 4003 |  |  |  | 선택 폴더 내 동영상 리스트 내역 표출 (필요없을 수도 있음, 단건 업로드만 할 경우)
| 1 | 4003 |  |  |  | 미디어 플레이어 (QT 버전 혹은 OPENCV 버전) (재생, 슬라이드바, 재생타임라인)
로컬 미디어 업로드
유튜브 URL을 이용한 영상 다운로드
유튜브 URL 다운로드 영상 미디어플레이어 셋팅 처리
임시저장 TEMP 폴더 Clear 처리
학습 클래스 썸네일 및 라벨 불러오기
영상 검출 > 프레임 이미지 추출
영상 검출 > 프레임 이미지 테스트 모델 적용
영상 검출 > 적용결과 중심점 B_BOX 처리
영상 검출 >
영상 검출
영상 검출
검출 결과 내역 생성(최초 검출 이후 설정 된 재생구간 초 리딩 후 생성) list(라벨명, 검출시각, 기준초)
포커싱 대상 선택 (오토포커싱 한정, 검출은 클래스 전체 검출 후 선택)
4100 |  |  |  |  | ② | 설정
| 1 | 4101 |  |  |  | 내려받기 확장자 설정 |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-29
| 1 |  |  |  |  | 업로드 파일 보관경로 (유튜브 URL 다운로드 파일 보관 Temp 경로) |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-29
| 1 |  |  |  |  | 내려받기 파일 저장 경로 (편집 영상 다운로드 경로) |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-29
| 1 |  |  |  |  | 내려받기 화질 설정 (편집 영상 다운로드 화질 선택) |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-29
| 1 |  |  |  |  | B_BOX 좌표 파일 내려받기 (X, Y 좌표 다운로드, XML 혹은 CSV 다운로드) |  |  |  | 미도래
| 1 |  |  |  |  | 검출대상 재생구간 시간설정(1초 ~ 5초 설정) |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-29
| 1 |  |  |  |  | 포커싱 박스 크기 설정 (width, height 설정) |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-29
4200 |  |  |  |  | ③ | 영상추출관리
| 1 | 4201 |  |  |  | 검출 결과 내역 생성 > 썸네일 이미지 생성(Qimage, FilePath)
검출 결과 내역 생성 > Row 데이터 생성
검출 결과 내역 개별 삭제
검출 결과 내역 순서 변경
검출 결과 내역 초기화
검출 결과 내역 내 라벨 별 정렬(검색)
검출결과 클릭 시 해당 구간 영상 재생 기능
검출 결과 내역 변경 순서대로 재생 확인
편집 결과 영상 내려 받기 > 확장자, 화질정보, 다운로드경로 추출 및 대상 경로 다운로드
검출 결과 좌표 파일 내려받기 > 검출 결과 좌표 Row List 추출
검출 결과 좌표 파일 내려받기 > CSV 파일 형식으로 데이터 가공
검출 결과 좌표 파일 내려받기 > 저장경로 다운로드 처리 및 메시지팝업 생성
4300 |  |  |  |  | ④ | 오토 포커싱
| 1 | 4301 |  |  |  | 오토포커싱 영역 조회
오토포커싱 영역 중심점 좌표 검출
중심점 기준 오토포커싱 영역 생성
오토포커싱 영상 추출
결과 영상 재생 (별도 플레이어)
미디어 플레이어 간 버튼 액션 공유 (원본 일시정지 시 오토포커싱 영상 일시정지 등)
오토포커싱 추출 클래스 변경 (재생중 가능한가? 아니면 정지 후 작업하는가?)
시험(5xxx) |  |  |  | 시험 단계
5000 |  |  |  |  | 테스트 준비
4102 | 1 | 5001 |  |  |  | 테스트 설계 | 통합 테스트 설계서
5001 | 1 | 5002 |  |  |  |  | 시스템 테스트 설계서
5200 |  |  |  |  | 시스템테스트
5101 | 1 | 5201 |  |  |  | 시스템 테스트 | 시스템 테스트 결과서
[11 empty] | 총일수 | * 가중치계산
[6 empty] | 각 개발파트에서 작성할 항목 |  |  |  |  | 휴일날짜들
[11 empty] | 추석 | 2019-09-12
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
[11 empty] | 계획 진행률 | 0%
30%
50%
80%
90%
100%
Formulas:
계획 시작일 (①=ⓑ/ⓐ+ⓒ) = IF( LEN([계획 시작일 기초(ⓐ)])=5, [계획 시작일 기초(ⓐ)], WORKDAY(VLOOKUP([계획 시작일 기초(ⓐ)],참조영역,12,FALSE),IF([일 자 간 격 ⓒ]="",1,[일 자 간 격 ⓒ]),휴일목록))
계획 종료일 (③=①+②) = IF( OR(WEEKDAY([계획 시작일 (①=ⓑ/ⓐ+ⓒ)]) = 7, IFERROR(MATCH([계획 시작일 (①=ⓑ/ⓐ+ⓒ)], 휴일목록, 0), FALSE)), WORKDAY([계획 시작일 (①=ⓑ/ⓐ+ⓒ)],#REF!, 휴일목록), WORKDAY([계획 시작일 (①=ⓑ/ⓐ+ⓒ)],#REF!- 1,휴일목록))
영상편집시스템 작성부분
1. 작업명 나열 (요구사항기준)
2. 계획 시작일 종료일 작성
3. 구현 진행시 계획 진행률, 계획대비진행율, 실적진행률 업데이트
Note on N2: jjeon: - 계획종류일 = 계획시작일 + 계획기간 - 계산시 주말, 공휴일은 제외