## 1_영상편집시스템
[14 empty] | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
계획 시작일 기초(ⓐ) | 일 자 간 격 ⓒ | 작 업 식 별 자 ⓑ | 업 무 구 분 | 대분류 | 중 분 류 | 작업명 | 산출물 | 작업자 | 비고 | 작업여부 | 비고 | 계획 시작일 (①=ⓑ/ⓐ+ⓒ) | 계획 종료일 (③=①+②) | time axis 2019-08-01 to 2019-11-08
|  |  |  | 진행율 | [7 empty] | 기준 날짜
개발 |  |  | 개발
요구분석(2xxx) |  |  |  | 요구분석 및 설계
2000 |  |  |  |  | 요구사항정의 | [6 empty] | #N/A | 2017-07-11
[6 empty] | 프로세스 구조도 | 화면정의서 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
[6 empty] | 요구사항 명세 | 요구사항 명세서 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
[6 empty] | 화면정의서 | 화면정의서 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
요구사항분석
[6 empty] | 기능별 필수 기술요구사항 명세 | 요구사항 명세서
구현(4xxx) |  |  |  | 구현 단계
4000 |  |  |  |  | ① | 시스템 공통
2018-09-17 | 1 | 4001 |  |  |  | 인터페이스 구현 |  |  |  | 80% | 디자인 처리, 버튼 처리 미비, 그외 뷰적인 요소들 미비(셀렉트박스, 스크롤처리 등) | 2019-08-12
| 1 | 4002 |  |  |  | B_BOX On/Off 기능 (추출시 flag 체크값 변화로 감지, 추출당시 B_BOX 생성/미생성 처리)
| 1 | 4003 |  |  |  | 설정 탭 초기 설정 데이터 로드(프로그램 수행 시) |  |  |  | 완료
| 1 | 4003 |  |  |  | 선택 폴더 내 동영상 리스트 내역 표출 (필요없을 수도 있음, 단건 업로드만 할 경우)
| 1 | 4003 |  |  |  | 미디어 플레이어 (QT 버전 혹은 OPENCV 버전) (재생, 슬라이드바, 재생타임라인) |  |  |  | 완료
[6 empty] | 로컬 미디어 업로드 |  |  |  | 완료
[6 empty] | 유튜브 URL을 이용한 영상 다운로드 |  |  |  | 완료
[6 empty] | 유튜브 URL 다운로드 영상 미디어플레이어 셋팅 처리 |  |  |  | 완료
임시저장 TEMP 폴더 Clear 처리
[6 empty] | 학습 클래스 썸네일 및 라벨 불러오기 |  |  |  | 완료
[6 empty] | 영상검출 > 이미지 내 임의 얼굴영역 검출 |  |  |  | 80%
[6 empty] | 영상검출 > 얼굴 영역 내 랜드마크 처리 |  |  |  | 80%
영상검출 > 얼굴 영역 클래스 확인
[6 empty] | 영상 검출 > 프레임 이미지 추출 |  |  |  | 완료
[6 empty] | 영상 검출 > 프레임 이미지 테스트 모델 적용(데모용 미학습 원사이클 프로세스 확인용) |  |  |  | 완료
영상 검출 > 적용결과 중심점 B_BOX 처리
영상 검출 > 이모션 검출
영상 검출 > 이모션 검출 결과 내역 반영
[6 empty] | 검출 결과 내역 생성(최초 검출 이후 설정 된 재생구간 초 리딩 후 생성) list(라벨명, 검출시각, 기준초) |  |  |  | 80% | 임시 데이터 입력 형식
[6 empty] | 포커싱 대상 선택 (오토포커싱 한정, 검출은 클래스 전체 검출 후 선택) |  |  |  | 80% | 좌표 형식으로 변경하도록 선작업 수행(데모용)
4100 |  |  |  |  | ② | 설정
| 1 | 4101 |  |  |  | 내려받기 확장자 설정 |  |  |  | 완료 |  | 2019-08-26 | 2019-08-29
| 1 |  |  |  |  | 업로드 파일 보관경로 (유튜브 URL 다운로드 파일 보관 Temp 경로) |  |  |  | 완료 |  | 2019-08-26 | 2019-08-29
| 1 |  |  |  |  | 내려받기 파일 저장 경로 (편집 영상 다운로드 경로) |  |  |  | 완료 |  | 2019-08-26 | 2019-08-29
| 1 |  |  |  |  | 내려받기 화질 설정 (편집 영상 다운로드 화질 선택) |  |  |  | 완료 |  | 2019-08-26 | 2019-08-29
| 1 |  |  |  |  | B_BOX 좌표 파일 내려받기 (X, Y 좌표 다운로드, XML 혹은 CSV 다운로드) |  |  |  | 80% | 임시 좌표값 파일 다운로드 처리까지 완료 실 데이터 처리 미완료
| 1 |  |  |  |  | 검출대상 재생구간 시간설정(1초 ~ 5초 설정) |  |  |  | 80% | 다운로드 처리 시 해당 시간데이터로 프레임 잘라야함 | 2019-08-26 | 2019-08-29
| 1 |  |  |  |  | 포커싱 박스 크기 설정 (width, height 설정) |  |  |  | 완료 |  | 2019-08-26 | 2019-08-29
4200 |  |  |  |  | ③ | 영상추출관리
| 1 | 4201 |  |  |  | 검출 결과 내역 생성 > 썸네일 이미지 생성(Qimage, FilePath) |  |  |  | 완료
[6 empty] | 검출 결과 내역 생성 > Row 데이터 생성 |  |  |  | 80% | 임시 데이터로 입력 처리 완료
[6 empty] | 검출 결과 내역 개별 삭제 |  |  |  | 완료
[6 empty] | 검출 결과 내역 순서 변경 |  |  |  |  | 드래그앤드롭 고민중
[6 empty] | 검출 결과 내역 초기화 |  |  |  | 완료
[6 empty] | 검출 결과 체크박스 처리 |  |  |  | 완료
[6 empty] | 검출 결과 Row 단위 셀렉트박스 처리 |  |  |  | 완료
검출 결과 내역 내 라벨 별 정렬(검색) 기능
[6 empty] | 검출결과 클릭 시 해당 구간 영상 재생 기능 |  |  |  | 완료
검출결과 이모션 별 정렬(검색) 기능
검출 결과 내역 변경 순서 순차재생(재생버튼 별도 필요)
편집 결과 영상 내려 받기 > 확장자, 화질정보, 다운로드경로 추출 및 대상 경로 다운로드
[6 empty] | 검출 결과 좌표 파일 내려받기 > 검출 결과 좌표 Row List 추출 |  |  |  | 80% | 임의 좌표로 데이터 생성 처리
[6 empty] | 검출 결과 좌표 파일 내려받기 > CSV 파일 형식으로 데이터 가공 |  |  |  | 완료
[6 empty] | 검출 결과 좌표 파일 내려받기 > 저장경로 다운로드 처리 및 메시지팝업 생성 |  |  |  | 완료
4300 |  |  |  |  | ④ | 오토 포커싱
| 1 | 4301 |  |  |  | 오토포커싱 영역 조회
오토포커싱 영역 중심점 좌표 검출
중심점 기준 오토포커싱 영역 생성
오토포커싱 영상 추출
결과 영상 재생 (별도 플레이어)
미디어 플레이어 간 버튼 액션 공유 (원본 일시정지 시 오토포커싱 영상 일시정지 등)
오토포커싱 추출 클래스 변경 (재생중 가능한가? 아니면 정지 후 작업하는가?)
시험(5xxx) |  |  |  | 시험 단계
5000 |  |  |  |  | 테스트 준비
4102 | 1 | 5001 |  |  |  | 테스트 설계 | 통합 테스트 설계서 |  |  |  |  | 2019-10-21
5001 | 1 | 5002 |  |  |  |  | 시스템 테스트 설계서
5200 |  |  |  |  | 시스템테스트
5101 | 1 | 5201 |  |  |  | 시스템 테스트 | 시스템 테스트 결과서
Formulas:
계획 시작일 (①=ⓑ/ⓐ+ⓒ) = IF( LEN([계획 시작일 기초(ⓐ)])=5, [계획 시작일 기초(ⓐ)], WORKDAY(VLOOKUP([계획 시작일 기초(ⓐ)],참조영역,12,FALSE),IF([일 자 간 격 ⓒ]="",1,[일 자 간 격 ⓒ]),휴일목록))
계획 종료일 (③=①+②) = IF( OR(WEEKDAY([계획 시작일 (①=ⓑ/ⓐ+ⓒ)]) = 7, IFERROR(MATCH([계획 시작일 (①=ⓑ/ⓐ+ⓒ)], 휴일목록, 0), FALSE)), WORKDAY([계획 시작일 (①=ⓑ/ⓐ+ⓒ)],#REF!, 휴일목록), WORKDAY([계획 시작일 (①=ⓑ/ⓐ+ⓒ)],#REF!- 1,휴일목록))
영상편집시스템 작성부분
1. 작업명 나열 (요구사항기준)
2. 계획 시작일 종료일 작성
3. 구현 진행시 계획 진행률, 계획대비진행율, 실적진행률 업데이트
Note on O2: jjeon: - 계획종류일 = 계획시작일 + 계획기간 - 계산시 주말, 공휴일은 제외